##### Załącznik nr 1 do specyfikacji

##### Obiekt: gmina Choceń

Powiat: włocławski

Województwo: kujawsko-pomorskie

WARUNKI TECHNICZNE

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW ORAZ ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW 
I LOKALI DLA CZĘŚCI OBSZARU GMINY CHOCEŃ OBEJMUJĄCEJ OBRĘBY EWIDENCYJNE: NAKONOWO STARE, GRABÓWKA, WOLA NAKONOWSKA, CZERNIEWICE I, CZERNIEWICE II, WILKOWICZKI, ZAKRZEWEK.

I. DANE FORMALNO-PRAWNE

1. Podstawa prawna

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027), rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. – w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz.454),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji z dnia 24 marca 1999r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji i kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U. Nr 30, poz. 297).

2. Zleceniodawca:

.....................................................................................................................................................................................................

3. Wykonawca:

.....................................................................................................................................................................................................

4. Zakres i cel opracowania:

1)  zakres opracowania:

Opracowaniem objęta jest północno - wschodnia część gminy (obszar opracowania - załącznik do projektu).

Obszar opracowania obejmuje następujące obręby: Nakonowo Stare, Grabówka, Wola Nakonowska, Czerniewice I, Czerniewice II, Wilkowiczki, Zakrzewek o łącznej powierzchni 1707 ha. Modernizacja obejmuje 17,1% powierzchni gminy na której znajduje się 1539 działek, z których 328 wprowadzonych jest do bazy numerycznej. Na przedmiotowym terenie znajduje się około 1173 budynków oraz około 60 lokali.

| Lp. | Obręb ewidencyjny | Powierzchnia ewidencyjna w ha | Liczba działek | Numer statystyczny obrębu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Czerniewice I | 306,4056 | 273 | 041805_2.006 |
| 7. | Czerniewice II | 127,8964 | 346 | 041805_2.007 |
| 9. | Grabówka | 245,6784 | 135 | 041805_2.009 |
| 14. | Nakonowo Stare | 219,5463 | 184 | 041805_2.014 |
| 27. | Wilkowiczki | 389,1766 | 221 | 041805_2.027 |
| 28. | Wola Nakonowska | 330,5960 | 256 | 041805_2.028 |
| 29. | Zakrzewek | 87,8597 | 124 | 041805_2.029 |
| Razem: |  | 1707 | 1539 |  |

- cel opracowania:

- modernizacja części opisowej (prowadzonej w systemie EGBV win) oraz informatyzacja części kartograficznej (prowadzonej w formie analogowej) operatu ewidencji gruntów w celu dostosowania do wymogów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. – 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz.454),

- doprowadzenie ich do zgodności stanu ujawnionego w operacie ewidencji gruntów oraz w księgach wieczystych, w celu usprawnienia współdziałania z sądem w tym zakresie,

- założenie cyfrowej części opisowej w zakresie ewidencji budynków i lokali (w systemie umożliwiającym zaczytanie do programu EGBV win),

- doprowadzenie do zgodności części opisowej operatu ewidencyjnego z częścią kartograficzną.

Podstawą opracowania są archiwalne dane analityczne i kartograficzne znajdujące się w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, informacje zawarte w księgach wieczystych, hipotecznych oraz zbiorach dokumentów, a także pomiar bezpośredni.

5. Obowiązujące podstawowe normy prawne:

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 
z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określenia rodzaju materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz.U. Nr 49, poz.493),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie 
( Dz. U Nr 30, poz. 297),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz  (Dz.U. Nr 78 poz. 837),

- rozporządzenie Rady Ministrów z 4 czerwca 1956 r w sprawie klasyfikacji gruntów ( Dz. U. Nr 19 poz. 97 
z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r w sprawie rozgraniczania nieruchomości ( Dz. U. Nr 45 poz. 453),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. Nr 268, poz. 2663),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości  ( Dz. U Nr 243 poz. 2432),

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.  zm.),

- ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U z 2005 r. Nr 196,  poz. 1631 
z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz.U. Nr 78, poz. 837),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r  w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów 
z operatu ewidencyjnego    (Dz. U Nr 37 poz. 333).

Instrukcje techniczne GUGiK:

O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych,

O-2 Ogólne zasady opracowania map do celów gospodarczych,

O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,

G-1 Pozioma osnowa geodezyjna ,

G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe,

K-1 System Informacji o Terenie – Podstawowa mapa kraju ( z 1998 r)

System Informacji o Terenie – Standard Wymiany Informacji Geodezyjnej

Wytyczne techniczne GUGiK , a w szczególności :

G-1.5 Szczegółowa osnowa pozioma .Projektowanie , pomiar i opracowanie wyników,

Wytyczne techniczne „Instrukcja techniczna G-5 Ewidencja gruntów i budynków”,

K-1.1  System Informacji o Terenie – Podział treści podstawowej mapy kraju.

K-1.2  Mapa zasadnicza – aktualizacja i modernizacja

K-1.3  Mapa zasadnicza , opracowanie pierworysu z pomiarów bezpośrednich.

Inne :

-  „Instrukcja techniczna G-5 Ewidencja gruntów i budynków”,

- System Ewmapa 7 pod WINDOWS– instrukcja obsługi

- System EGB V win.

###### II. Podstawowe dane o obiekcie.

Gmina Choceń jest gminą wiejską, położoną w centralnej części powiatu włocławskiego. Graniczy 
z gminami: Włocławek, Lubraniec, Boniewo, Chodecz, Lubień Kujawski, Kowal. Pod względem powierzchni oraz liczby działek jest jedną z mniejszych gmin powiatu. Modernizacja obejmuje 17,1% powierzchni gminy oraz 23,07 % liczby działek. Na terenie opracowania znajduje się około 1173 budynków oraz około 60 lokali.

###### III. Informacje dotyczące materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnymi kartograficznym.

- Informacje ogólne

  - Podstawą opracowania są archiwalne dane analityczne i kartograficzne znajdujące się w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, informacje zawarte w księgach wieczystych, hipotecznych oraz zbiorach dokumentów a także pomiar bezpośredni. Dokumenty powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego gromadzone są w Wydziale Geodezji, Nieruchomości, Architektury i Budownictwa Powiatowego we Włocławku przy ulicy ul. Świętego Antoniego 49.

  - Ewidencja gruntów w zakresie części opisowej prowadzona jest w komputerowym systemie EGB V win., natomiast część kartograficzna w programie EwMapa 8 win. oraz w formie analogowej.

  - Dla obrębu ewidencyjnego Choceń w 2001 r. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne 
w Bydgoszczy Sp. z o.o. Zakład we Włocławku wykonało prace związane ze zmianą nośnika mapy ewidencji gruntów z analogowego na cyfrowy (praca KERG 3183-28/2001). Obręb ewidencyjny Choceń graniczy z obrębem Zakrzewek, który objęty jest niniejszym projektem. Mapa dla obrębu Choceń prowadzona jest w PUWG „2000”.

  - W 2006 r. firma Usługi Geodezyjne Andrzej Kudłacik z siedzibą we Wrocławiu wykonała przeliczenia współrzędnych punktów szczegółowych osnów poziomych - metodą ścisłą (praca KERG 2790-2/2006).

  - Z uwagi na obecnie prowadzone prace, na zlecenie ARiMR, Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne wykonało porównanie części kartograficznej z częścią opisową; z porównania zostały sporządzone raporty rozbieżności, w tym dotyczące niezgodności oznaczeń użytków w działkach. Raporty mogą być pomocne dla wykonania przedmiotowej pracy. Operat powstały w wyniku tych prac zostanie niezwłocznie przekazany wykonawcy modernizacji po przekazaniu przez WPG do tut. ośrodka dokumentacji. W obecnej chwili zostaną udostępnione wykonawcy raporty przekazane przez WPG w formie cyfrowej.

  - Obecnie trwają (na ukończeniu) prace modernizacji ewidencji gruntów oraz założenie ewidencji budynków 
i lokali dla obrębów: Wichrowice, Skibice, Szatki, Olganowo, Śmiłowice I, Śmiłowice II, Krukowo, Siewiersk, Kuźnice, Nowa Wola, Wilkowice, Jarantowice. Planowany termin zakończenia prac – lipiec 2008 r. Operat po przyjęciu do zasobu  należy wykorzystać przy wykonywaniu niniejszej pracy.

- Informacje szczegółowe.

- pozioma osnowa geodezyjna

- osnowa I i II klasy

Współrzędne punktów osnowy I i II klasy w PUWG „2000” zostały pozyskane z Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Włocławku.

- osnowa III klasy

Cały teren Gminy Choceń posiada pokrycie osnową poziomą III klasy. Wykonawcy prac geodezyjnych nie informowali starosty o stwierdzeniu błędów przekraczających dopuszczalne odchyłki dla punktów osnowy III klasy, wobec czego można było stwierdzić że osnowa na tym obszarze została prawidłowo założona 
i wyrównana. Wykonane przeliczenie osnów metodą ścisłą z PUWG „1965” na PUWG”2000”, wykazało jej poprawność.

W oparciu o przedmiotowe opracowanie należy dokonać obliczenia współrzędnych punktów załamań granic, konturów oraz narożników budynków.

- operat ewidencji gruntów i operat klasyfikacji gruntów

Dla wszystkich obrębów ewidencyjnych w powiatowym zasobie geodezyjnym istnieją operaty założenia ewidencji gruntów z lat 60-tych wraz częścią klasyfikacyjną oraz operaty jednostkowe przeprowadzonych 
w latach późniejszych klasyfikacji. Operaty ewidencyjne składają się z:

- analogowych map ewidencji gruntów,

- cyfrowej części opisowej ewidencji gruntów (prowadzona od 1994 r. w systemie komputerowym) 
w programie EGB V win., a także z dokumentacji z założenia ewidencji gruntów w latach 60-tych –
rejestry w formie analogowej. Baza zawiera dane dotyczące: położenia działki (tj. nazwa województwa, gminy, obrębu, identyfikator obrębu), numerów jednostki rejestrowej, numerów grupy rejestrowej, nazw osób prawnych oraz nazwisk i imion właścicieli, władających, adresów siedzib lub zamieszkania, udziałów, położenia działki (nr arkusza mapy, nr działki, adres położenia działki), numeru księgi wieczystej, rodzajów użytków w działce, klasy bonitacyjnej gruntu, powierzchni (użytków i działek). Wymienione dane opisowe są przechowywane 
w formie zbiorów głównych i pomocniczych.

Wszystkie zmiany wynikające z podziałów nieruchomości, rozgraniczeń, postanowień lub orzeczeń sądowych, aktów notarialnych, zawiadomień sądu rejonowego o założeniu ksiąg wieczystych, ostatecznych decyzji administracyjnych oraz udokumentowanych wniosków właścicieli są wprowadzane na bieżąco.

W bazie sporadycznie występują identyfikatory takie jak: PESEL, NIP, REGON - należy dokonać ich uzupełnienia (pozyskać z urzędu gminy, urzędu statystycznego). Istnieje możliwość importu pozyskanych danych wpisanych do arkusza Excel oraz wykonania integracji automatycznej i ręcznej. W zasobie znajduje się przykładowa dokumentacja z integracji danych wykonany dla innej gminy.

Część opisowa operatu ewidencji gruntów, w zakresie systemu, spełnia wymogi wynikające 
z Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz.454), jednak powinna zostać uzupełniona o brakujące elementy przewidziane rozporządzeniem.

Dane dotyczące powierzchni działek i poszczególnych użytków w działkach mogą się różnić od wielkości uzyskanych w wyniku pomiaru bezpośredniego.

- operat modernizacji ewidencji gruntów oraz założenia ewidencji budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych: Wichrowice, Skibice, Szatki , Kuźnice, Olganowo, Wilkowice, Śmiłowice I, Śmiłowice II, Nowa wola, Siewiersk, Krukowo, Jarantowice (KERG 3127-33/2007 – praca w trakcie realizacji),

- operaty  jednostkowe prac geodezyjnych i kartograficznych,

- archiwalne mapy parcelacyjne - mogą wystąpić przypadki pominięcia danych zawartych na tych mapach przy zakładaniu ewidencji gruntów,

- materiały dotyczące pracy geodezyjno-kartograficznej pn. „Pozyskiwanie danych katastralnych oraz obszarów kwalifikowanych na potrzeby Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS)” zgłoszonej w dniu 22.12.2005 r. do tut. ośrodka dokumentacji przez Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A,. wykonywanej  na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przedmiotowe materiały mogą być udostępnione Wykonawcy z chwilą przekazania ich do tut. ośrodka dokumentacji geodezyjnej 
i kartograficznej przez WPG. W obecnej chwili odgik dysponuje jedynie raportami  niespójności  w wersji elektronicznej, które na żądanie Wykonawcy zostaną  udostępnione celem wykorzystania (niektóre 
z niespójności zostały już usunięte).

6)  analogowe mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali  1:1000  oraz mapy numeryczne

Obszar objęty modernizacją posiada analogowe mapy sytuacyjno-wysokościowe, numeryczne  oraz mapy hybrydowe. Stan map analogowych jest zróżnicowany. Przeważnie występują kartonowe pierworysy oraz matryce na materiale przeźroczystym.

Dokumenty zgromadzone w zasobie zostaną udostępnione Wykonawcy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz.U. Nr 78, poz. 837).

Opłaty za udostępnione materiały zostaną pobrane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U Nr 37 poz. 333) oraz Zarządzeniem Nr 44/04 Starosty Włocławskiego z dnia 29 września 2004 r. w sprawie ustalenia cen umownych na wykonywane  przez Starostwo Powiatowe we Włocławku usługi związane z przetwarzaniem, reprodukowaniem dokumentów i materiałów zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz udostępnianiem na wniosek informacji publicznej .

###### Wytyczne dotyczące wykorzystania istniejących danych

Dane ewidencyjne niezbędne dla modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków będą pozyskiwane w wyniku:

  - przetwarzania danych zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym,

  - terenowych pomiarów geodezyjnych,

  - przetwarzania danych zawartych w innych ewidencjach i rejestrach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów przez sądy, organy administracji publicznej i samorządowe jednostki organizacyjne,

  - przetwarzania danych zawartych w dokumentach udostępnionych przez zainteresowane osoby, organy 
i jednostki organizacyjne,

  - przetwarzania danych zawartych w dokumentacji architektoniczno-budowlanej gromadzonej 
i przechowywanej przez organy administracji publicznej lub udostępnianej przez zainteresowanych,

  - oględzin.

Przetwarzanie danych należy rozumieć jako:

- gromadzenie, segregowanie, porządkowanie i doprowadzenie do właściwego formatu,

- obliczenie współrzędnych punktów określających geometryczne obiekty danych ewidencyjnych i pól powierzchni tych obiektów,

- zmiany identyfikatorów,

- korygowanie i wyrównanie współrzędnych punktów i pól powierzchni, o których mowa w ppkt b, ze względu na dodatkowe informacje i wyniki pomiarów.

  - Granice obrębów, gminy.

- Dokumenty dotyczące granic obrębów stanowią element operatów założenia ewidencji gruntów, wykonanych w latach 60-tych. Należy odszukać punkty załamania granic (uzupełnić stabilizację, pomierzyć na osnowę i obliczyć współrzędne w PUWG „2000”.

- W ramach modernizacji KERG 3127-33/2007 ustalone zostały granice dla części obrębów sąsiadujących (należy wykorzystać dokumenty).

- W przypadku, gdy granice nie zostały wcześniej ustalone lub stwierdzono nieprzydatność materiałów udostępnionych (np. gdy są sprzeczne) należy dokonać ustalenia granicy w sposób uproszczony, a punkty załamania granic zastabilizować trwale.

- Dla każdego obrębu oddzielnie należy skompletować operat dotyczący jego granic, zawierający szkice graniczne, wykazy punktów granicznych, wykazy punktów osnowy w oparciu, o które dokonano pomiaru granicy, protokoły graniczne, mapy z przebiegiem granicy.

- Podobnie skompletować dokumentacje dotyczącą granicy gminy (należy uwzględnić oznaczenie punktów przygotowane na potrzeby PRG w związku, z czym niezbędna jest ścisła współpraca z tutejszym urzędem).

  - Granice działek.

- Granice działek uwidocznione w bazie winny być wykazane zgodnie z § 36 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (współrzędne punktów granicznych oraz innych punktów wykorzystywanych do numerycznego opisu obiektów przestrzennych wpisywanych do bazy danych ewidencyjnych powinny być obliczone na podstawie pomiarów wykonanych z dokładnością instrukcji G-4).

- W przypadku braku danych dotyczących współrzędnych punktów załamania granic należy wykonać uzupełniający pomiar granic działek zgodnie z §37 oraz §38 i 39 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, przy wykorzystaniu protokółu – załącznik nr 3 do rozporządzenia, (współrzędne punktów granicznych oraz innych punktów wykorzystywanych do numerycznego opisu obiektów przestrzennych wpisywanych do bazy danych ewidencyjnych powinny być obliczone na podstawie pomiarów wykonanych z dokładnością instrukcji G-4).

- Powierzchnię działek należy określić z dokładnością do 1 m2. Jeżeli powierzchnia obliczonej działki nie przekracza odchyłki dopuszczalnej należy przyjąć powierzchnię z operatu ewidencyjnego. Dopuszczalne odchyłki należy określić stosując wzór dP=0,001·P+0,2·√P , gdzie P określono w m2.

- Należy doprowadzić do zgodności część opisową z częścią geometryczną operatu ewidencyjnego.

Z uwagi na prowadzone obecnie prace na zlecenie ARiMR, Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne dokonało porównania części kartograficznej z częścią opisową; z porównania zostały sporządzone raporty rozbieżności, w tym dotyczące niezgodności oznaczeń użytków w działkach. Raporty będą pomocne dla wykonania przedmiotowej pracy.

Zbiory wynikowe należy opracować w państwowym układzie współrzędnych „2000”,wykorzystując operat z przeliczenia osnów.

  - Granice użytków gruntowych i konturów klas bonitacyjnych.

    - Klasy gleboznawcze poszczególnych konturów klasyfikacji gleboznawczej należy przyjąć z operatu  gleboznawczej klasyfikacji gruntów sporządzonego w latach 60-tych w ramach założenia ewidencji gruntów oraz operatów prac jednostkowych wykonanych w okresie późniejszym, zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnymi kartograficznym.

    - Należy dokonać weryfikacji konturów poszczególnych użytków gruntowych, uwzględniając stan faktyczny istniejący na gruncie (w tym uwzględnić również decyzje o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej, które udostępni tut. organ), w celu dostosowania ich oznaczenia do przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 
Nr 38, poz.454). W ramach niniejszej pracy należy usunąć istniejące rozbieżności poprzez wykonanie pomiaru granicy użytku.

    - Zmiana użytkowania np. z Ps na R wymusza na właścicielu konieczność przeprowadzenia klasyfikacji gleboznawczej przez klasyfikatora (na indywidualne zlecenie właściciela, gdyż wykonanie klasyfikacji nie jest przedmiotem niniejszej pracy), o czym winien właściciel być poinformowany przez wykonawcę.

Tylko na podstawie wykonanego w ramach odrębnego postępowania operatu możliwe będzie poprawne ujawnienie w ewidencji klasy gleboznawczej i związanego z nią rodzaju użytku (nie należy dokonywać samodzielnego włączania do konturów klas sąsiednich).

    - Warunkiem odbioru prac jest spójność części opisowej i kartograficznej (wykonawca sporządzi raporty porównania).

###### Założenie ewidencji budynków i lokali.

    - Gmina Choceń w całości nie posiada założonej ewidencji budynków i lokali (w trakcie realizacji założenie ewidencji dla obrębów: Wichrowice, Skibice, Szatki, Kuźnice, Olganowo, Wilkowice, Śmiłowice I, Śmiłowice II, Nowa Wola, Siewiersk, Krukowo, Jarantowice – KERG 3127-33/2007).

    - Dla obrębów będących przedmiotem opracowania sporadycznie założono kartoteki budynkowe oraz lokalowe (w przypadku pomiarów inwentaryzacji powykonawczej).

    - Wykonawca wykorzysta zgromadzone w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym materiały dotyczące pomiaru części budynków.

    - W przypadku braku materiałów pomiarowych, bądź ich nieaktualności wykonawca winien pomierzyć bezpośrednio w terenie budynki i wnieść je na mapę.

    - W niniejszym opracowaniu nie dopuszcza się wprowadzania budynków na mapę poprzez digitalizację 
i wektoryzację rastra (nawet gdyby budynki znajdowały się na mapie sytuacyjno-wysokościowej a brak byłoby operatu z pomiaru). Wszystkie budynki umieszczone na mapie muszą pochodzić z pomiaru bezpośredniego.

    - Ewidencji podlegają przedmioty, określone w przepisach prawa budowlanego jako budynki wymagające zgłoszenia lub pozwolenia na budowę oraz lokale zdefiniowane w ustawie o własności lokali.

    - Wykonawca umieszcza na mapie wszystkie budynki bez względu na to czy zostały one „oddane do użytkowania” i właściciele posiadają pozwolenie na użytkowanie (treść mapy musi odzwierciedlać stan istniejący na gruncie).

    - Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków w §§63- 65 określa rodzaje budynków, które podlegają ujawnieniu w operacie ewidencji gruntów i budynków oraz informacje dotyczące budynków, które należy pozyskać ( za wyjątkiem wartości).

    - Dane ewidencyjne dotyczące lokali należy pozyskać w zakresie określonym w §70 rozporządzenia 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

    - Informacje, które powinny zawierać: rejestr budynków, rejestr lokali, kartoteka budynków, kartoteka lokali określono w § 24-27 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

    - Informacje dotyczące budynków, które podlegają ujawnieniu w operacie ewidencyjnym można pozyskać 
w takich instytucjach jak: Urząd Gminy w Choceniu, Urząd Statystyczny, Delegatura Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a także od osób prawnych i fizycznych będących właścicielami bądź posiadającymi inne prawa.

    - Rodzaj i funkcję budynku należy opisać stosując podział rodzajowy i zasady klasyfikacji środków trwałych określony w rozporządzeniu w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT).

    - Rok zakończenia budowy lub ostatniej modernizacji należy wpisać na podstawie udostępnionej przez właściciela dokumentacji budowy, uzyskanych od niego informacji lub w przypadku, kiedy dokładana data nie jest możliwa do ustalenia należy wpisać termin przybliżony, ustalony na podstawie oględzin. Pole może pozostać puste jedynie w przypadku gdy dana inwestycja nie została zrealizowana.

    - Budynkom należy nadać numery ewidencyjne w ramach każdej działki rozpoczynając numeracje od budynku mieszkalnego i kontynuując w głąb działki.

    - Lokalom należy przypisać numerację w ramach budynków. Numer powinien uzyskać każdy samodzielny budynek.

    - Budynki leżące w bezpośrednim sąsiedztwie granic nieruchomości jak i na granicach nieruchomości (dla których istnieje dokumentacja z pomiaru) podlegają korekcie w oparciu o dodatkowe obserwacje terenowe.

    - Powierzchnię zabudowy należy określić jako pole figury geometrycznej wyznaczonej przez rzut prostokątny na płaszczyznę poziomą zewnętrznych płaszczyzn ścian kondygnacji przyziemnej budynku.

    - Wszystkie budynki umieszczone na mapie należy zobiektować przypisującym informacje przewidziane dla budynków w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

    - Prace związane z założeniem ewidencji budynków i lokali będą przebiegały równolegle z modernizacją ewidencji gruntów.

    - Informacje dotyczące budynków oraz lokali, które podlegają ujawnieniu w operacie ewidencyjnym można pozyskać w takich instytucjach jak: Urząd Gminy w Choceniu, Urząd Statystyczny, Delegatura Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a także od osób prawnych i fizycznych będących właścicielami bądź posiadającymi inne prawa.

    - Prace związane z założeniem ewidencji budynków i lokali będą przebiegały równolegle z modernizacją ewidencji gruntów.

  - Dane dotyczące podmiotu.

Ustalenie stanu prawnego nieruchomości należy wykonać w oparciu o dokumenty znajdujące się w:

- księgach wieczystych,

- w oparciu o akty notarialne (w tym dotyczące sprzedaży lub przekazania gruntów Skarbu Państwa, gminy bądź Powiatu), postanowienia sądu, decyzje administracyjne,

- dokumenty stwierdzające stan władania i opisy nieruchomości okazywane przez właścicieli i władających,

- operacie ewidencyjnym.

Badanie należy przeprowadzić zarówno, co do podmiotu, jak i przedmiotu władania, zwracając uwagę na odrębną własność gruntów i budynku, księgi lokalowe, terminy użytkowania wieczystego, służebności.

Z czynności ustalenia stanu prawnego należy sporządzić protokoły badania stanu prawnego, zawierające informacje o wpisach w operacie i księgach oraz o powierzchni działek wynikającej z operatu ewidencyjnego, mapy numerycznej oraz z ksiąg wieczystych (wg wzoru dostarczonego przez ośrodek).

Właścicieli i władających należy opisać w operacie zgodnie ze standardem określonym w Załączniku Nr 4 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków w pkt 9 (dla osób fizycznych) z uwzględnieniem udziału we współwłasności gruntu lub współużytkowaniu wieczystym w postaci ułamka zwykłego.

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej należy opisać 
w operacie zgodnie ze standardem określonym w Załączniku Nr 4 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów
 i budynków w pkt 10 (dla instytucji), natomiast inne podmioty grupowe opisać zgodnie ze standardem określonym w tym samym załączniku w pkt 12.

Dla działek oddanych w użytkowanie wieczyste w częściach ułamkowych przy sprzedaży mieszkań należy ustalić wszystkich współwłaścicieli i ujawnić ich w rejestrze.

W przypadku braku możliwości ustalenia stanu prawnego należy przyjąć stan na podstawie dotychczasowych zapisów operatu ewidencyjnego.

4. Etapy prac.

W związku z koniecznością ujednolicenia, uzupełnienia baz danych ewidencji oraz utworzenia zbiorów danych ewidencyjnych obejmujących pełną informację o przedmiotach i podmiotach ewidencyjnych [zgodnie 
z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. – 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz.454)] modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków zostanie przeprowadzone etapami obejmującymi następujące czynności:

1. ETAP I

- Porządkowanie i aktualizacja danych ewidencyjnych

a)    w zakresie ewidencji gruntów:

- analiza istniejących materiałów geodezyjno-kartograficznych,

- analiza osnów, analiza dokładności położenia punktów granicznych i narożników budynków i założenie osnowy pomiarowej, a także wykonanie obliczeń w PUWG „2000” (przy uwzględnieniu przeliczeń operatu dot. szczegółowej osnowy poziomej III klasy i pomiarowej - KERG 2790-2/2006),

- ustalenie i pomiar granic obrębów (równocześnie granicy gminy),

- uzupełniające ustalenie i pomiar granic działek,

- uporządkowanie numeracji działek ( należy zachować istniejącą numerację); nowe numery nadać jedyniedziałkom powstałym w przypadku dzielenia istniejących działek przez drogi lub w przypadku połączenia działek powstałych w wyniku poszerzenia pasów drogowych (konieczność sporządzenia wykazów zmian danych ewidencyjnych przejściowych), a także gdy pomyłkowo nie nadano numeru przy zakładaniu ewidencji w latach 60-tych,

- przegląd i weryfikacja konturów użytków gruntowych i klas gleboznawczych,

- wykonanie pomiarów uzupełniających dla potrzeb ewidencji gruntów i budynków,

- doprowadzenie do zgodności części opisowej z częścią geometryczną operatu ewidencyjnego; powierzchnie działek należy przyjąć do operatu ewidencyjnego zgodnie z dokumentem „Instrukcja G-5 Ewidencja gruntów i budynków”, po wcześniejszym przeprowadzeniu analiz dokładnościowych stosując dla określenia wielkości odchyłek dopuszczalnych wzór dPmax=0,001.P+0,2√P,

- ustalenie stanów prawnych nieruchomości poprzez badania ksiąg wieczystych, zbiorów dokumentów,

- uzupełnienie brakujących danych podmiotowych o identyfikatory zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz.454),

- uzupełnienie danych ewidencyjnych o informacje dotyczące rejonów statystycznych i obwodów spisowych (mapy pozyskać z Urzędu Statystycznego we Włocławku),

- uzupełnienie brakujących danych adresowych (wykonawca powinien pozyskać z urzędu gminy).

b)   w zakresie ewidencji budynków (prace będą przebiegały równolegle z modernizacją ewidencji gruntów):

Prace przygotowawcze obejmują:

- zebranie informacji przedmiotowych i podmiotowych przy wykorzystaniu źródeł wyżej wymienionych,

- wywiad terenowy ,

- weryfikacja zebranych danych,

- uzupełnienie danych, wykonanie pomiaru geodezyjnego brakujących budynków (objętych ewidencją) oraz ich elementów (części) wymaganych przepisami prawa,

- sporządzenie arkuszy spisowych budynków i lokali dla utworzenia kartotek budynków oraz załączników graficznych (mapy z oznaczeniem numerów budynków w działkach).

2) Uzupełnienie  informatycznych  zbiorów ewidencji w zakresie danych opisowych i kartograficznych

- rejestracja uzupełnionych danych,

- archiwizacja danych zmienionych.

3) Wykonanie projektu operatu opisowo-kartograficznego

- skompletowanie pozyskanych danych ,

- utworzenie podstawowych raportów obrazujących dane ewidencyjne:

- sporządzenie rejestru gruntów

- sporządzenie rejestru budynków,

- sporządzenie rejestru lokali,

- sporządzenie kartoteki budynków ,

- sporządzenie kartoteki lokali,

zgodnych z definicjami zawartymi w §§23-27 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków,

- sporządzenie pomocniczych raportów :

- zestawienie gruntów,

- wykaz gruntów,

- wykaz budynków,

- wykaz lokali,

- skorowidz działek,

zgodnych z definicjami zawartymi w §§30-32 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków,

- sporządzenie przez Wykonawcę wykazów zmian danych ewidencyjnych do operatu ewidencji gruntów
i budynków,

- redakcja i weryfikacja topologii mapy numerycznej w PUWG „2000”.

Treść obiektowej mapy numerycznej stanowią elementy wymienione w § 28 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz punkty osnowy poziomej. Opracowywana mapa musi być porównana 
z częścią opisową operatu ewidencyjnego oraz zweryfikowana.

Każdy numer właściwy punktu, działki i konturu poprzedzić kodem obrębu, który stanowi końcówka numeru statystycznego TERYT, np. dla obrębu Wichrowice – 25 ( wyjątek stanowią punkty na granicy obrębów - zasady poniżej);

W przypadku działek położonych na granicy obrębów obowiązują następujące zasady numeracji:

GRANICA GMINY  (NIE STANOWIĄCA ANI GRANICY WOJEWÓDZTWA ANI GRANICY POWIATU)

KOD  G

numer początkowy:  G-20000

GRANICA OBRĘBU  (NIE STANOWIĄCA GRANICY WOJEWÓDZTWA, POWIATU CZY GMINY)

KOD  O

numer początkowy:  O-10000

Uwaga: numery na granicy gminnej są unikatowe w obrębie powiatu, natomiast numery na granicy obrębu  są unikatowe  w obrębie danej gminy, tak więc numerację nowo wprowadzanych punktów na obu granicach należy uzgadniać z ośrodkiem.

CECHY:

60 punkt granicy gminy

67 punkt granicy gminy z digitalizacji

70 punkt granicy obrębu - punkt załamania granicy

71 punkt granicy obrębu - punkt leżący na prostej

77 punkt granicy obrębu z digitalizacji

Każdy punkt należy oznaczyć cechą wg załączonego wykazu cech punktów i dodatkowym opisem zgodnie z pkt 28 aneksu Nr 2 do wytycznych technicznych G-5, czyli  uzupełnić o  atrybuty zgodnie z wymogami standardu swde: (EwMapa -> informacja o punkcie -> dane dodatkowe)

RKRG - dokument (operat geodezyjny),

OZR - oznaczenie w materiale źródłowym

ZRD – źródło danych o położeniu obiektu

1. Geodezyjne pomiary terenowe poprzedzone ustaleniem przebiegu granic

2. Geodezyjne pomiary terenowe niepoprzedzone ustaleniem przebiegu granic

3. Pomiary fotogrametryczne poprzedzone ustaleniem przebiegu granic i ich sygnalizacją

4. Pomiary fotogrametryczne niepoprzedzone ustaleniem przebiegu granic i ich sygnalizacją

5. Zatwierdzone projekty podziału nieruchomości

6. Scalenie gruntów

7. Digitalizacja mapy lub wektoryzacja automatyczna rastra mapy

8. Inne

9.Fotointerpretacja ortofotomapy lub modelu przestrzennego

BPP – błąd położenia punktu granicznego (błąd położenia względem osnowy)

1. 0.00 - 0.10

2. 0.11 - 0.30

3. 0.31 - 0.60

4. 0.61 - 1.50

5. 1.51 - 3.00

6. > 3.00

STB – kod stabilizacji

1. brak informacji

2. niestabilizowany

3. znak naziemny

4. znak naziemny i podziemny

RZG – kod rzędu granicy

1. Działka ewidencyjna

2. Obręb ewidencyjny

3. Jednostka ewidencyjna

4. Gmina

5. Powiat

6. Województwo

7. Państwo

NPRG - numer punktu w Państwowym Rejestrze Granic

LPRG - numer linii granicznej w Państwowym Rejestrze Granic

Do każdego punktu i działki należy przypisać informację o operacie, z którego pochodzą;

Kontury klasyfikacyjne i użytki gruntowe umieścić w jednej bazie. (Baza EwMapy z konturami klasyfikacyjnymi zawierać ma również użytki gruntowe).

Pozostała treść mapy, którą należy umieścić na warstwach:

- budynki z pomiaru –  EBUPP 0

- funkcja budynku – EBUOA 1

- identyfikator budynku – EBUTN 0

- numery adresowe – EADTD 0

- nazwy ulic – EADOD 0

- granica obrębu EPGPO 0

UWAGA: bez uzgodnienia z PODGiK nie można zakładać nowych warstw i podwarstw

Należy stosować podane justyfikacje:

- numery działek, numery klas, oznaczenia użytków – domyślna justyfikacja 5. Wyjątkiem są tu bardzo małe działki (czy użytki) lub działki będące drogami i rowami. W tych przypadkach zastosować odnośniki i odpowiednią justyfikację (np. dla numeru umieszczonego po lewej stronie drogi justyfikację 3, 6 lub 9, dla numeru umieszczonego nad drogą justyfikację 1,2, lub 3 itd.

- funkcja budynku – 5

- numer adresowy – odpowiednio do położenia numeru względem ulicy:

  - numer nad ulicą justyfikacja 2

  - numer pod ulicą – 8

  - z lewej strony ulicy – 6

  - z prawej strony – 4

  - nazwy ulic – 5

  - identyfikator budynku – dowolna justyfikacja

Należy zanumerować budynki w działkach.

Przeprowadzić końcową redakcję mapy. Do prac na tym ostatnim etapie ustawić skalę 1:5000. Maksymalnie uczytelnić mapę w tej skali tj. poprzesuwać numery działek, oznaczenia użytków i numery klas, sprawdzić czy zastosowano odnośniki wszędzie tam, gdzie to konieczne itd. Dane ostatecznie należy przekazać do Ośrodka jako jedną bazę, a nie osobną dla każdego obrębu.

Wykonawca będzie pobierał dane z ośrodka dokumentacji na bieżąco, ostatnie pobranie danych nastąpi przed ostateczną kontrolą. Ośrodek dokumentacji na bieżąco będzie przekazywał Wykonawcy opracowania włączane do zasobu w czasie prowadzonych prac modernizacyjnych.

4) kontrola całości dokumentacji przez organ prowadzący ewidencję.

2. ETAP II

Wyłożenie projektu operatu opisowo – kartograficznego:

  - wyłożenie projektu operatu do wglądu osób zainteresowanych na okres 15 dni roboczych, zebranie uwag 
i wniosków,

  - rozpatrzenie uwag i wniosków, ewentualna weryfikacja danych,

  - wydanie stanowiska przez osobę upoważnioną przez organ (zgodne z art.24 a pkt 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne), poinformowanie zgłaszających uwagi o sposobie ich rozpatrzenia,

- Sporządzenie przez Wykonawcę wykazów synchronizacyjnych z przeznaczeniem dla Sądu Rejonowego we Włocławku z uwzględnieniem kodu TERYT,

  - końcowa kontrola techniczna dokumentacji i przyjęcie jej do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego,

  - zamieszczenie przez starostę w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego informacji, że projekt operatu stał się operatem ewidencji gruntów i budynków,

  - składanie przez zainteresowanych zarzutów do danych operatu w terminie 30 dni od daty ogłoszenia 
w dzienniku urzędowym informacji,

  - decyzja organu w sprawie uwzględnienia bądź odrzucenia zarzutów:

- w przypadku odwołań do czasu ostatecznego zakończenia postępowania dane ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym nie są wiążące,

- w przypadku zgłoszenia zarzutów w terminie określonym w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, traktuje się ja jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

###### IV. Ustalenia końcowe.

- Warunkiem koniecznym jest doprowadzenie do zgodności części opisowej z częścią geometryczną operatu ewidencyjnego; powierzchnie działek należy przyjąć do operatu ewidencyjnego zgodnie z dokumentem „Instrukcja G-5 - Ewidencja gruntów i budynków”, po wcześniejszym przeprowadzeniu analiz dokładnościowych stosując dla określenia wielkości odchyłek dopuszczalnych wzór dPmax=0,001.P+0,2√P.

W przypadku stwierdzenia rozbieżności między wartościami powierzchni w dotychczasowym operacie ewidencji gruntów, a EwMapie oraz księgach wieczystych, Wykonawca przyjmuje powierzchnię ostateczną stosownie do zapisów zawartych w dokumencie „Instrukcja G-5”.

- Wykonawca wykorzystuje wzory niezbędnych druków określone w załącznikach do dokumentu „Instrukcja G-5 ewidencja gruntów i budynków”; w razie konieczności modyfikacji druku należy dokonać uzgodnienia z Zamawiającym.

- Wykonawca zeskanuje i wpasuje w siatkę PUWG „2000” analogowe mapy sytuacyjno-wysokościowe, usunie nieaktualną treść ewidencyjną znajdującą się w obszarze opracowania. W ten sposób powstanie hybrydowa mapa sytuacyjno-wysokościowa (mapy analogowe będą poddane wyłączeniu z zasobu).

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu powstały operat w formie analogowej oraz cyfrowej (zeskanowany skompresowany każdy zamieszczony dokument, który został wytworzony przez Wykonawcę w wyniku wykonanej pracy oraz dokumenty archiwalne udostępnione przez odgik - z operatów prawnych), na nośnikach CD (lub DVD) w 2 egz.

- Wykonawca sporządzi wydruki map w kroju obrębowym  na folii w skali 1:5000.

- Rejestr gruntów i kartoteka budynków oraz lokali powinny być aktualne i uwzględniać wszystkie zmiany jakie zaszły w trakcie wykonywania pracy (w tym wpływające do tut. organu dokumenty będące podstawą dokonania zmiany).

- Powstałe w trakcie prac wątpliwości należy wyjaśniać na bieżąco z Geodetą Powiatowym (bądź nadzorującym z ramienia starosty) i dokumentować je w dzienniku robót.

- Opracowana w związku z wykonywaną pracą dokumentacja podlega kontroli po zakończeniu prac I etapu (przed wyłożeniem operatu do wglądu) oraz kontroli końcowej po wyłożeniu operatu, rozpatrzeniu zastrzeżeń, podjęciu decyzji przez organ  i sporządzeniu dokumentacji II etapu.

- Z czynności wyłożenia Wykonawca sporządzi protokół zawierający informacje określone w § 41 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

- Wykonawca w oddzielnej teczce gromadzi materiały niezbędne dla udokumentowania sposobu 
i zakresu uwzględnienia uwag i zastrzeżeń zgłoszonych podczas wyłożenia do danych zawartych 
w projekcie operatu. Wykonawca opracowuje projekt pisma wyjaśniającego sposób uwzględnionej uwagi.

- Warunkiem odbioru prac jest m.in. poprawne zaimportowanie opracowanych baz do systemu urzędu (do programu Ewmapa oraz EGBV win) oraz uruchomienie tych baz i stwierdzenie przez Zamawiającego poprawnego ich działania.

Sporządziła: Małgorzata Szymańska – Geodeta Powiatowy